## Hoja 1
Carta Gantt Proyecto: Chatbot Camanchaca
ID | Notas | Tarea | Duración Horas | Comienzo | Fin | % completado | Predecesoras | Recursos
1 |  | Reunión inicial para definición de objetivos del chatbot |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 100%
2 |  | Desarrollo y pruebas iniciales del chatbot de información |  | 2024-09-04 | 2024-09-17 | 100%
3 |  | Pruebas con usuarios y entrenamiento adicional |  | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 100%
4 |  | Reunión de revisión y cambio de enfoque hacia ventas |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 100%
5 |  | Reuniones con gerentes de ventas y recopilación de información |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 100%
6 |  | Implementación de funcionalidades avanzadas en el chatbot |  | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 100%
7 |  | Implementación de la opción de selección de idioma |  | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 100%
8
9