## Procesos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | TIPO PROCESO | Proceso 1: Planificación y Definición
Planificación y Definición | Definir los objetivos del chatbot, revisar el enfoque y recopilar la información necesaria para la fase inicial. | Planeación | Actividades:
Desarrollo y Ajustes | Desarrollar el chatbot de acuerdo con los requerimientos definidos, hacer ajustes al flujo de conversación y realizar pruebas iniciales. | Desarrollo | Reunión inicial para definición de objetivos del chatbot.
Reuniones y Recopilación de Información | Reunirse con los stakeholders clave (gerentes, proveedores, equipos de trabajo) para recopilar información y definir los requisitos del chatbot. | Reuniones/Recopilación de Datos | Desarrollo y pruebas iniciales del chatbot de información.
Implementación y Ajustes | Integrar el chatbot con la infraestructura, crear opciones nuevas, realizar pruebas de funcionamiento e implementar cambios según el feedback. | Implementación | Pruebas con usuarios y entrenamiento adicional.
Finalización y Pruebas | Finalizar el chatbot, integrar con el sitio web, realizar pruebas finales y asegurarse de que esté en funcionamiento correcto. | Finalización y Pruebas | Reunión de revisión y cambio de enfoque hacia ventas.
Seguimiento | Realizar un seguimiento post-implementación, evaluar el rendimiento del chatbot durante las primeras semanas y hacer ajustes según sea necesario. | Monitoreo | Reuniones con gerentes de ventas y recopilación de información.
Proceso 2: Desarrollo y Ajustes
Actividades:
Modificación de flujo de conversación del chatbot.
Implementación de nuevo flujo.
Desarrollo de funcionalidades de ventas.
Implementación de proceso de información de contacto.
Proceso 3: Reuniones y Recopilación de Información
Actividades:
Reunión con Pablo Hernández (cambios en propuesta y pantalla).
Reunión con Rodrigo Castro (levantamiento de información proveedores).
Verificación de pantalla y conexión con el canal de denuncias.
Reunión con Mario Aguilera (levantamiento de información logística).
Reunión con Marcelo Aguilera (aprobación del mensaje de canal).
Proceso 4: Implementación y Ajustes
Actividades:
Levantamiento de información en esquema para chatbot.
Creación de nuevas opciones del chatbot.
Reunión con Ricardo García (mostrar avances y recibir feedback).
Realización de cambios y pruebas de chatbot.
Reunión sobre beneficios y junta de vecinos.
Proceso 5: Finalización y Pruebas
Actividades:
Finalización de la creación del chatbot.
Reunión con equipo de página web para implementar chatbot.
Creación y traducción del chatbot en inglés.
Pruebas finales del chatbot (asegurar funcionamiento correcto).
Proceso 6: Seguimiento
Actividades:
Seguimiento de 2 semanas.

## Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL RIESGO | ACTIVO(S) AFECTADO(S) | PROCESO AL QUE ESTA ASOCIADO | ¿CADA CUANTO PODRÍA SUCEDER? (FRECUENCIA) | ¿QUÉ IMPACTO PODRÍA CAUSAR? | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MAGNITUD RIESGO
Retraso en la definición de objetivos | Equipo de planificación, tiempo, recursos humanos | Planificación y Definición | Bajo (1 vez) | Retraso en la ejecución de la fase inicial, retrasando todo el proyecto | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Crítico
Falta de recursos para el desarrollo | Equipo de desarrollo, infraestructura tecnológica | Desarrollo y Ajustes | Medio (2-3 veces) | Retrasos en el desarrollo y la calidad del chatbot afectada | 4 | 3 | 4:3 | Alto | Crítico
Desalineación con stakeholders | Tiempo, toma de decisiones, calidad del proyecto | Reuniones y Recopilación de Información | Medio (2-3 veces) | Confusión de requisitos, decisiones retrasadas, cambios inesperados | 4 | 3 | 4:3 | Alto | Crítico
Problemas técnicos durante integración | Infraestructura tecnológica, experiencia del usuario | Implementación y Ajustes | Bajo (1 vez) | El chatbot no se integra correctamente con el sistema final. | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Crítico
Falta de validación de funcionalidades | Tiempo, calidad del chatbot, experiencia del usuario | Finalización y Pruebas | Bajo (1 vez) | Desviación de los requisitos del usuario, funcionalidades no operativas | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Crítico
Baja adopción por usuarios | Usuarios finales, reputación del proyecto | Seguimiento | Medio (2-3 veces) | Bajo interés o rechazo por parte de los usuarios finales. | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Crítico
Errores de comunicación con proveedores | Tiempo, calidad de la información, relaciones comerciales | Reuniones y Recopilación de Información | Bajo (1 vez) | Demoras en el proyecto debido a la falta de información correcta. | 2 | 3 | 2:3 | Medio | Moderado
Desviaciones en la traducción del chatbot | Calidad del producto final, tiempo, recursos de traducción | Finalización y Pruebas | Bajo (1 vez) | El chatbot podría no ofrecer una experiencia adecuada en inglés. | 2 | 4 | 2:4 | Medio | Moderado
Incompatibilidad con la plataforma de integración | Plataforma web, sistema de gestión de contenido | Implementación y Ajustes | Bajo (1 vez) | Problemas técnicos que impiden la integración del chatbot en el sitio web | 3 | 4 | 3:4 | Alto | Crítico
Falta de entrenamiento en el uso del chatbot | Usuarios internos, equipo de soporte | Desarrollo y Ajustes | Medio (2-3 veces) | El personal no puede interactuar o gestionar correctamente el chatbot | 4 | 3 | 4:3 | Alto | Crítico
Retrasos por cambios en requisitos de los stakeholders | Tiempo, calidad del producto, equipo de trabajo | Reuniones y Recopilación de Información | Medio (2-3 veces) | Cambios en los requisitos que retrasan la fase de desarrollo. | 4 | 4 | 4:4 | Alto | Crítico
Errores de comunicación con proveedores | Tiempo, calidad de la información, relaciones comerciales | Reuniones y Recopilación de Información | Bajo (1 vez) | Demoras menores en la recopilación de información debido a fallos en la comunicación | 2 | 1 | 2:1 | Bajo | Bajo
Desviaciones en la traducción del chatbot | Calidad del producto final, tiempo, recursos de traducción | Finalización y Pruebas | Bajo (1 vez) | Traducción inexacta de menor impacto, podría necesitar ajustes pequeños | 2 | 1 | 2:1 | Bajo | Bajo
Falta de alineación temporal entre los equipos | Coordinación entre los equipos de trabajo, tiempos de entrega | Reuniones y Recopilación de Información | Medio (2-3 veces) | Puede retrasar tareas menores pero no afectará gravemente al proyecto | 2 | 3 | 2:3 | Medio | Moderado

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS & MAPA DE CALOR
|  | MATRIZ DE RIESGOS | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS | [8 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CON MAPA CALOR
Impacto | 5 | Medio (5) | Alto (10) | Alto (15) | Crítico (20) | Crítico (25) | Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | Impacto | 5 | Medio (5) | Alto (10) | Alto (15) | Crítico (20) | Crítico (25)
| 4 | Bajo (4) | Medio (8) | Alto (12) | Alto (16) | Crítico (20) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 4 | Bajo (4) | Medio (8) | Alto (12) | Alto (16) | Crítico (20)
| 3 | Bajo (3) | Medio (6) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  |  | 3 | Bajo (3) | Medio (6) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15)
| 2 | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Alto (10) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | 2 | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Alto (10)
| 1 | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Medio (5) |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Medio (5)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Probabilidad de Ocurrencia | [6 empty] | Probabilidad de Ocurrencia | [8 empty] | Probabilidad de Ocurrencia
[7 empty] | CRITICIDAD |  |  | C |  |  | CR | [5 empty] | Nivel de Riegos (NR) = Criticidad (C) / Cardinalidad Matriz (m ó n)
[7 empty] | C = P x I |  |  | 1 - 4 | Bajo |  | 8 | 32% | 32% |  |  |  | NR = C / 5
[10 empty] | 5 - 9 | Medio |  | 7 | 28% | 60%
[10 empty] | 10 - 19 | Alto |  | 7 | 28% | 88%
[10 empty] | 20 - 25 | Crítico |  | 3 | 12% | 100%
100%

## Riesgos TI Operacionales
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
1) Identificación de Riesgos TI y Riesgos Operacionales que afectan distintas Áreas de Negocio.
CÓDIGO | TIPO | RIESGO | ÁREA DE NEGOCIO | RESPONSABLE | SUPUESTOS
R1 | TI | Falta de experiencia técnica en integración de sistemas | Desarrollo tecnológico (chatbot) | Desarrolladores | Se asume que los desarrolladores tienen conocimiento básico de integración de sistemas, pero no tienen mucha experiencia práctica.
R2 | OPERACIONAL | Falta de documentación adecuada del proyecto | Gestión del proyecto, soporte | Desarrolladores | Se asume que, debido al tamaño reducido del equipo, la documentación será mínima, lo que puede dificultar futuras modificaciones o soporte.
R3 | TI | Incompatibilidad con otros sistemas o plataformas | Plataforma web y CRM, usuarios finales | Desarrolladores | Se asume que las plataformas en las que se integrará el chatbot son compatibles, pero pueden surgir problemas no anticipados.
R4 | OPERACIONAL | Dependencia de pocos miembros para tareas críticas | Todo el proyecto (desarrollo, pruebas) | Desarrolladores | Se asume que los dos miembros del equipo podrán cubrir todas las tareas, pero si uno se ausenta, el proyecto podría retrasarse.
R5 | OPERACIONAL | Falta de tiempo por otras responsabilidades académicas | Gestión del proyecto | Desarrolladores | Se asume que los desarrolladores tienen que balancear el proyecto con otras responsabilidades académicas, lo que limita el tiempo disponible.
R6 | TI | Seguridad y privacidad de la información del usuario | Datos de usuarios, cumplimiento normativo | Desarrolladores | Se asume que el equipo tiene conocimientos básicos de seguridad, pero podrían haber vulnerabilidades en el manejo de datos sensibles.
R7 | OPERACIONAL | Desalineación con las expectativas del cliente (stakeholders) | Marketing, ventas, soporte | Desarrolladores | Se asume que el cliente tiene expectativas claras desde el principio, pero podrían surgir malentendidos durante el desarrollo del proyecto.
R8 | OPERACIONAL | Falta de capacitación para usuarios finales | Soporte y adopción del chatbot | Desarrolladores | Se asume que los usuarios tendrán suficiente formación para utilizar el chatbot, pero puede haber una falta de recursos o tiempo para proporcionar soporte adecuado.
2) Plan de mitigación y contingencia.
CÓDIGO | Acción de Mitigación | Acción de Contingencia | Responsable | Fecha de Revisión
R1 - TI | - Realizar una capacitación inicial o investigación sobre las integraciones necesarias antes de empezar. - Consultar con mentores o buscar tutoriales online sobre la integración de APIs. | - Si surgen problemas, buscar ayuda en foros especializados. | Desarrolladores | 1ra semana de integración
R3 - TI | - Realizar pruebas tempranas con las plataformas que se van a integrar (CRM, plataformas web, etc.). - Verificar especificaciones técnicas y asegurarse de que las plataformas sean compatibles antes de integrarlas. | - Si surgen incompatibilidades no anticipadas, buscar soluciones alternativas como APIs diferentes o incluso modificar la funcionalidad del chatbot. | Desarrolladores | 1ra semana de pruebas
R6 - TI | - Investigar las mejores prácticas de seguridad en el desarrollo de chatbots. | - Si se detectan vulnerabilidades de seguridad, actualizar las políticas y reforzar las medidas de seguridad. - Si es necesario, desactivar el chatbot hasta que se resuelvan los problemas de seguridad. | Desarrolladores | Continuo, cada 2 semanas
R2 - OP | - Utilizar herramientas colaborativas como Google Docs o Notion. - A pesar de la pequeña escala, mantener una documentación mínima y estructurada | - Si falta documentación, dedicar un tiempo extra para documentar lo más importante del proceso (codificación, decisiones técnicas). | Desarrolladores | Al final de cada fase de desarrollo
R4 - OP | - Priorizar la delegación de tareas y documentar procesos clave para facilitar que otros puedan asumir funciones si es necesario. - Repartir el trabajo de manera eficiente. | - Si uno de los miembros no puede continuar, reorganizar el trabajo y buscar apoyo temporal (mentor o compañeros) para tareas críticas. | Desarrolladores | Cada semana
R5 - OP | - Establecer un cronograma claro con fechas de entrega internas. - Repartir tareas y evitar la procrastinación para no acumular trabajo en plazos cercanos. | - Si las responsabilidades académicas afectan el avance del proyecto, dedicar más tiempo en los fines de semana. | Desarrolladores | Cada semana
R7 - OP | - Asegurar reuniones regulares con los stakeholders para confirmar que sus expectativas estén alineadas con el desarrollo. - Clarificar todos los requerimientos desde el inicio | - Si surge desalineación, organizar una reunión urgente para corregir expectativas y ajustar el desarrollo según las nuevas indicaciones. | Desarrolladores | Al inicio del proyecto, y cada 2 semanas durante el desarrollo
R8 - OP | - Crear una guía de uso simple y accesible para los usuarios del chatbot. - Ofrecer soporte básico para resolver dudas frecuentes. | - Si no hay tiempo o recursos para una capacitación adecuada, crear un video tutorial corto y explicativo. - Ofrecer soporte por email o chat para resolver dudas de los usuarios. | Desarrolladores | Al final del desarrollo, antes de la implementación

## Parámetros
PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  |  | CRITICIDAD |  |  | n
Improbable | Remoto | Sucede una vez por año | 1 | Insignificante | <1% | Ej: Afecta levemente la calidad o funcionalidad del chatbot, sin repercusiones a largo plazo. | 1 |  | BAJA | 1 | 4 | 8
Posible | Poco Probable | Sucede una vez por semestre | 2 | Menor | 1% - <5% | Ej: Afecta el funcionamiento de algunas funciones del chatbot, pero no interrumpe su operación. | 2 |  | MEDIA | 5 | 9 | 7
Ocasional | Ocasional | Sucede una vez por trimestre | 3 | Moderado | 5% - <10% | Ej: Impacta en la experiencia del usuario o funcionalidad del chatbot, retrasando el proyecto. | 3 |  | ALTA | 10 | 19 | 7
Probable | Probable | Sucede una vez por mes | 4 | Mayor | 10% - <15% | Ej: Provoca retrasos significativos en el proyecto, afecta la calidad del chatbot y su funcionalidad. | 4 |  | CRÍTICA | 20 | 25 | 3
Frecuente | Casi Seguro | Sucede varias veces en un mes | 5 | Catastrófico | >15% | Ej: Retrasos severos en el desarrollo, o el chatbot no cumple con las expectativas del cliente o usuarios. | 5
NIVELES DE RIESGO
ESTRATEGIA |  |  |  | PROBABILIDAD:IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO (3) | NIVEL DE RIESGO (4) | MAPA DE CALOR (5)
ASUMIR |  |  |  | 1:1 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
MITIGAR |  |  |  | 2:1 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
TRANSFERIR |  |  |  | 3:1 |  | Medio | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
EVITAR |  |  |  | 4:1 |  | . | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 5:1 |  | . | . | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 1:2 |  | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 2:2 |  | Medio | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 3:2 |  | Alto | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 4:2 |  | . | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 5:2 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 1:3 |  | Medio | Bajo | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 2:3 |  | Alto | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 3:3 |  | Catastrófico | Medio | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 4:3 |  | . | Alto | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 5:3 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 1:4 |  | . | Medio | Bajo |  |  | Riesgo Aceptable
|  |  |  | 2:4 |  | . | Alto | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 3:4 |  | . | Alto | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 4:4 |  | . | Castrófico | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 5:4 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable
|  |  |  | 1:5 |  | . | . | Medio |  |  | Riesgo Moderado
|  |  |  | 2:5 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 3:5 |  | . | . | Alto |  |  | Riesgo Alto Impacto
|  |  |  | 4:5 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable
|  |  |  | 5:5 |  | . | . | Catastrófico |  |  | Riesgo Intolerable