## Hoja 1
Carta Gantt Proyecto: Chatbot Camanchaca
ID | Notas | Tarea | Duración Horas | Comienzo | Fin | % completado | Predecesoras | Recursos
|  | Fase 1: Planificación y Definición |  | 2024-09-03 | 2024-10-14
1 |  | Reunión inicial para definición de objetivos del chatbot |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  | Oscar Martinez
2 |  | Desarrollo y pruebas iniciales del chatbot de información |  | 2024-09-04 | 2024-09-17 |  |  | Oscar Martinez
3 |  | Pruebas con usuarios y entrenamiento adicional |  | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  |  | Oscar Martinez
4 |  | Reunión de revisión y cambio de enfoque hacia ventas |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  | Oscar Martinez
5 |  | Reuniones con gerentes de ventas y recopilación de información |  | 2024-10-01 | 2024-10-14 |  |  | Oscar Martinez
|  | Fase 2: Desarrollo Inicial y Ajustes |  | 2024-10-15 | 2024-11-08
6 |  | Modificacion de Flujo de conversación Chatbot |  | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  |  | Oscar Martinez
7 |  | Implementacion de nuevo Flujo |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  |  | Oscar Martinez
8 |  | Desarrollo de funcionalidades de Ventas |  | 2024-10-28 | 2024-11-01 |  |  | Oscar Martinez
9 |  | Implementacion de Proceso Informacion de Contacto |  | 2024-11-04 | 2024-11-08 |  |  | Oscar Martinez
|  | Fase 3: Reuniones y Recopilación de Información |  | 2024-11-11 | 2024-11-15
10 |  | Reunión con Pablo Hernández (cambios en propuesta y pantalla) |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  | Pablo Hernández, Oscar Martinez
11 |  | Reunión con Rodrigo Castro (levantamiento de información proveedores) |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 9 | Rodrigo Castro, Oscar Martinez
12 |  | Verificación de pantalla y conexión con el canal de denuncias |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  | Oscar Martinez
13 |  | Reunión con Mario Aguilera (levantamiento de información logística) |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | Mario Aguilera, Oscar Martinez
14 |  | Reunión con Marcelo Aguilera (aprobación del mensaje de canal) |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  | Marcelo Aguilera, Oscar Martinez
|  | Fase 4: Implementación y Ajustes |  | 2024-11-18 | 2024-11-22
15 |  | Levantamiento de información en esquema para chatbot |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  |  | Oscar Martinez
16 |  | Creación de nuevas opciones del chatbot |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  |  | Oscar Martinez
17 |  | Reunión con Ricardo García (mostrar avances y recibir feedback) |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  | Ricardo García, Oscar Martinez
18 |  | Realización de cambios y pruebas de chatbot |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 17 | Oscar Martinez
19 |  | Reunión sobre beneficios y junta de vecinos |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  | Oscar Martinez
|  | Fase 5: Finalización y Pruebas |  | 2024-11-25 | 2024-11-29
20 |  | Finalización de la creación del chatbot |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 19 | Oscar Martinez
21 |  | Reunión con equipo de página web para implementar chatbot |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 20 | Equipo de página web, Oscar Martinez
22 |  | Creación y traducción del chatbot en inglés |  | 2024-11-27 | 2024-11-28 |  |  | Traductores, Oscar Martinez
23 |  | Pruebas finales del chatbot (asegurar funcionamiento correcto) |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  | 21, 22 | Oscar Martinez
|  | Fase 6: Seguimiento |  | 2024-12-02 | 2024-12-13
24 |  | Seguimiento de 2 semanas |  | 2024-12-02 | 2024-12-13 |  |  | Oscar Martinez